Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 2011ko urtarrilaren 31n eginiko bilkuran, erabaki zuen Comptos Ganberak San Adriango  Udaleko kiroldegiari buruz egindako fiskalizazio txostena argitara dadila agintzea. Iruñean, 2011ko urtarrilaren 31n. Lehendakaria: Elena Torres Miranda

San Adriango Udaleko kiroldegiari buruzko fiskalizazio txostena, Comptos Ganberak egina

Aurkibidea

Orrialdea

I. Sarrera	4

II. Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko alderdi garrantzitsuenen eta haren ezaugarrien laburpena	5

II.1. Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko laburpena	5

II.2. San Adriango kiroldegiaren ezaugarriak	8

III. Helburua, norainokoa eta mugak	10

IV. Iritzia	13

VI. Iruzkinak, ondorioztapenak eta gomendioak	27

VI.1. Hasierako kokalekua	27

VI.2. Bigarren eta behin betiko kokalekua	29

VI.3. Proiektuaren kontratazioa	31

VI.4. Azterlan geoteknikoa	39

VI.5. Igerilekua eta eraikin soziala eta aldagelak kokaleku berrian egiteko obren kontratazioa	41

VI.6. Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko beste gastu batzuk	51

VI.7. Kiroldegiaren ekipamendua	54

VI.8. Kiroldegiaren eraikuntzaren finantzaketa	55

VI.9. Kiroldegiaren kudeaketa	58

San Adriango Udaleko alkateak behin-behineko txostenari aurkezturiko alegazioak	60

Aurkeztutako alegazioei Comptos Ganberak emaniko erantzuna	64

I. Sarrera

San Adriango Udaleko Osoko Bilkurak, 2009ko azaroaren 25ean egindako bileran, erabaki hau hartu zuen, besteak beste:

“Nafarroako Comptos Ganberari eskatzea auditoria bat egin dezan, ekonomikoa eta legezko prozedura betetzeari buruzkoa, udal igerilekuen kontratazio prozesu osoari eta obren betetzeari dagokionez, proiektuaren idazketa esleitu zenetik obrak San Adriango Udalari eman arte.”

Eskaera hori betetze aldera, Comptos Ganberak 2010erako duen jarduketa-programaren barruan sartu da San Adriango Udalaren kirol instalazio berrien –hemendik aurrera, “kiroldegi” deituko diegu– erregulartasunaren fiskalizazioa.

San Adriango udalerriak 6.201 biztanle ditu, 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera.

Lana auditoriako teknikari batek eta auditore batek osatutako talde batek egin du, 2010eko ekainetik abuztura bitartean. Era berean, Comptos Ganberaren zerbitzu juridikoen, informatikoen eta administratiboen laguntza izan dugu.

Txostena bost epigrafetan dago banatuta, sarrera hau barne. Bigarrenean, kiroldegiaren eraikuntzari buruzko alderdi garrantzitsuenen eta haren ezaugarrien laburpen bat egiten da; hirugarrenean, lanaren helburuak, norainokoa eta mugak azaltzen dira; laugarrenean, iritzia agertzen da; azkenik, bosgarren epigrafeak zehaztu eta azaltzen ditu iritsitako ondorio orokorrak eta iruzkinak.

Lan hau egiteko eman diguten laguntzarengatik eskerrak eman nahi dizkiegu San Adriango Udaleko langileei.

II. Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko alderdi garrantzitsuenen eta haren ezaugarrien laburpena

II.1. Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko laburpena

Udako igerileku zaharren osasungarritasun publikoa zela-eta, udalak, 2000. urtean, proposatu zuen San Adrianen kiroldegi berria egitea.

Hasiera batean, bi fase proposatu ziren instalazioei dagokienez:

1. fasea: udako igerileku balioaniztuna, haur txikientzako igerilekua, aldagelak eta eraikin soziala.

2. fasea: igerileku estalia, kirol pistak eta eraikin sozialaren eta gainerako instalazioen handitzea.

Administrazio prozesua hasi zen, aipatutako faseetatik lehenbizikorako soilik. Halatan:

- Hura egiteko lurzorua zehaztu zen, El Pontigón izeneko eremuan, erabaki baitzen hura zela egokiena ikuspuntu teknikotik; izan ere, 100.000 metro koadroko lurzatia behar zen, eta udalerrian ez zegoen halako besterik. Gainera, proiektuak hartzen zituen lursailen erdia baino gehiagoren jabe zen Udala, eta nabarmentzekoa zen zerbitzuetako sareen gertutasuna, lursailak behar bezala urbanizatzeko egin beharreko lotuneak egite aldera. Lursailen osotasuna lortze aldera, hirigintza arloko aldaketa bat egin zen –lurzorua landa-lurzoru gisa kalifikatuta zegoen, eta ekipamendurako erabilerako lurzoru urbanizagarri bihurtu zen–, eta premiazko desjabetzeko prozedura gauzatu zen.

2001eko martxoan, San Adriango kiroldegi berriaren 1. fasea egiteko obraren proiektua idazteko eta zuzendaritza fakultatiborako laguntza-kontratua esleitu zen, 72.506,10 euroko zenbatekoan1.

- Esleipen-hartzaileek 2001eko martxoan aurkeztutako oinarrizko proiektuan, obra guztien aurrekontua 2,2 milioi eurokoa zen. Hala ere, 2002ko apirilean aurkeztutako behin betiko proiektuan, instalazioen aurrekontua 3,7 milioi eurokoa zen, eta bertan sartzen zen pilotaleku estali bat eraikitzea, baina azkenean pilotalekua ez zen egin.

- Diru-laguntza eskatu zitzaion Nafarroako Gobernuari, udako igerilekuak egiteko. 0,3 milioiko behin-behineko diru-laguntza eman zitzaien, baina, azkenean, diru-laguntza ukatu zitzaien, Udalak ezin izan baitzuen lurzatien jabetza eta erabilgarritasuna egiaztatu, desjabetzeko prozedura amaituta ez zegoelako.

2005ean, San Adriango arau subsidiarioetako beste hirigintza-aldaketa izapidetzea hasi zen, besteak beste, “herritarrek eskari garrantzitsuenei erantzuteko xedez, eta horien artean daude haurtzaindegia handitzea eta kiroldegia egitea”.  Egiturazko aldaketa hori AR-17 eremu homogeneoan egin zen –geroago AR-2 izena eman zitzaion–, eta haren ondorioz lurzoru urbanizaezinak lurzoru urbanizagarri sektorizatu bihurtu ziren. Hirigintzako plangintza berri horretan kirol ekipamenduetarako eremu bat sartu zen kiroldegi berria egiteko; hortaz, El Pontigongo eremua ez zen jada erabiliko.

Kokaleku berria zehaztuta, 2006ko otsailean kiroldegia egiteko proiektu berri bat aurkeztu zen. Une hartan, proiektuak “San Adriango Igerileku Estalia” izena hartu zuen, eta honako egitura zuen:

- Estalki teleskopikoko igerilekua, udan eta neguan erabil daitekeena, honakoek osatua: kirol igerilekua, igeri egiten irakasteko igerilekua eta hidromasajerako igerilekua.

- Instalazioen aretoa (instalazioak eta bainu-etxea).

- Aldagelak.

Aipatu obren aurrekontua 4,4 milioi eurokoa zen, urbanizazio-lanen kostua barne. Udalaren Osoko Bilkurak 2006ko apirilean onetsi zuen proiektua, eta, hala, hasiera eman zitzaion obrak kontratatzeko espedienteari. Nabarmentzekoa da, geroago izanen dituen ondorioengatik, proiektua onetsi zela nahitaezkoa zen azterketa geoteknikoa egin gabe.

2006ko irailean, Udalaren Osoko Bilkurak onetsi zuen obrak esleitzea 3,6 milioiko eskaintza eta 9 hilabeteko betetze-epea aurkeztu zuen enpresen aldi baterako batasun bati. Obren zuinketa- eta hasiera-akta irailaren 28an sinatu zen. Komenigarria da zehaztea igerileku estalien, instalazioen eta erakinen obrak bakarrik esleitu zirela; kanpo-urbanizazioko obrak eta instalazioen ekipamendukoak era bereizian kudeatu ziren.

Obra-kontratuaren betetzea 19 obra ziurtapenetan oinarritzen da. Ziurtapenek 5,3 milioi egiten dute guztira, eta adjudikazioaren muntaren gaineko desbideraketa ehuneko 46koa da.

Azkenean 264.829,80 euro fakturatu ziren proiektuaren idazketaren eta obren zuzendaritzaren ondoriozko gastu gisa.

Hasieran, udalak aurreikusi zuen kiroldegia diru-laguntzen eta ondare-salmentaren bidez finantzatzea; hala ere, gastua handitzeak eta aipatu iturrietatik lortutako baliabideak txikiagoak izateak udala behartu dute zorpetzera eta dagozkion aurrekontuetako kontusailen kreditua handitzera, obren finantzaketa ziurtatze aldera.

Era berean, aipatu behar da instalazioek zeharkako kudeaketa izanen dutela, eta, ondorioz, obrek jasandako BEZa Foru Ogasunak “itzuli beharrekoa” dela, eta, hala izanda, eskatu egin zen.

II.2. San Adriango kiroldegiaren ezaugarriak

20.000 m2-ko azaleratik, 4.000 m2 inguru igerilekuei dagozkie, 1.900 m2 eraikin sozialari, eta 14.000 m2 inguru lorategiari.

Ondoko guneak ditu:

- Estalki teleskopikodun igerilekua (udan nahiz neguan erabiltzeko) eta harmailak:

- Kirol igerilekua (25 m x 12,5 m).

- Igeri egiten erakusteko igerilekua (12 m x 6 m).

- Hidromasajerako igerilekua (5 m x 5 m).

- Haur txikientzako igerileku biribila, 50 m2-koa.

- Gune termala

- 14 m2-ko terma.

- 15 m2-ko lurrun-bainua.

- Izotz-iturria.

- Dutxa bereziak.

- Fitness gunea

- 15 m2-ko fitness aretoa.

- 120 m2-ko jarduera aretoa.

- 120 m2-ko spinning aretoa.

- Aldagelak

- Gizonezkoen aldagela, emakumezkoena eta umeena guztira, (350 m2).

- 300 m2-ko kafetegia eta jatetxea.

- 14.000 m2-ko lorategiak eta merendero-gunea.

- Bi padel pista eta tenis pista bat.

Instalazio horiek errentamendu bidez kudeatzen dira.

III. Helburua, norainokoa eta mugak

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legeari, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeari eta Comptos Ganbera arautzen duen abenduaren 20ko 19/1984 Foru Legeari jarraituz, eta udalaren eskaria kontuan hartuta, San Adriango kiroldegiaren eraikuntzari buruzko fiskalizazioa egin dugu.

Guk egindako lanak helburu hauek izan ditu:

1. San Adriango Udalaren kiroldegi berria esleitzeko eta eraikitzeko prozedurari aplikatzekoa zaion legeriaren betetze-maila egiaztatzea.

2. Arestian aipatu instalazio guztiek udalari ekarri dioten kostuaren arrazoizkotasuna egiaztatzea.

3. Instalazio horien kudeaketaren emaitzak aztertzea, funtzionamenduan jarri zenetik.

Lana Espainiako Kanpo Kontroleko Organo Publikoak Koordinatzeko Batzordeak onetsitako eta Comptos Ganberaren fiskalizazio-eskuliburuan eta kontratazioari buruzko gida juridikoan jasotako sektore publikoaren auditoriari buruzko printzipioei eta arauei jarraituz gauzatu da, eta azterlanaren helburuen eta inguruabarren arabera beharrezkotzat jo ditugun prozedura tekniko guztiak erabili dira.

Norainokoari dagokionez, aztertu dira udalean kontratazio-prozesuari eta obrak egiteari, proiektuei eta ekipamenduari buruz dauden dokumentazioa eta espedienteak, Ganbera honen metodologiari jarraikiz. Era berean, aztertu dira obra horien ondoriozko zenbateko osoaren arrazoizkotasuna, finantzaketa eta ondorengo kudeaketa.

Zehazki, ondoko dokumentazioa aztertu da funtsean:

- Proiektuaren eta obren zuzendaritzaren kontratazioa.

- Obren kontratazioa.

- Obren zuzendaritza fakultatiboaren txostena, aurreko obren atzerapena justifikatzen duena. Comptos Ganberaren eskariz eman zuen.

- Kiroldegiko beste obra batzuk.

- Ekipamendua eta beste gastu batzuk.

- Instalazio berrien finantzaketa.

- Lurzatiak saltzea.

- Jasotako diru-laguntzak.

- Lehen kokapenaren ondoriozko eragin ekonomikoa.

- Kontabilitate- eta aurrekontu-erregistroak.

- Bideragarritasun plana.

- Igerilekuen kudeaketa.

Kiroldegiaren obrak 2001ean hasi zirenez eta horiek jasotzeko akta 2009ko urtarrilean sinatu zenez, udalak, kontratazioari buruzko espedienteak izapidetzerakoan, bi arau hauek aplikatu ditu; hain zuzen, une bakoitzean indarrean zegoena: Nafarroako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko ekainaren 16ko 10/1998 Foru Legea eta Kontratu Publikoei buruzko 6/2006 Foru Legea, 1/2007 Foru Legean toki entitateentzat ezarritako berezitasunekin.

Era berean, komenigarria da zehaztea, instalazioen eraikuntzari buruzko barne-kontrolean duen eragina dela-eta, aipatutako aldian bi idazkari eta hiru kontu-hartzaile aritu direla lanean udalean, hurrenez hurren.

Gure lanak izan dituen mugak honakoaren ondorio dira:

- Kiroldegiaren eraikuntzaren kudeaketari aplikatutako prozedurek ez dute ziurtatu udaleko administrazio-zerbitzuek eta zerbitzu juridiko eta ekonomikoek beti eskura izatea beharrezkoa zen informazioa eta dokumentazioa, modu egokian izapidetu eta beharrezko barne-kontrola aplikatzeko.

- Obren kontratuak izandako aldaketek, proiektua idatzi zuen lan-taldeari geroago eginiko esleipenek eta kiroldegiko ekipamenduen erosketek ez dute administrazio-izapidetzerik izan.

- Udalari espresuki eskatu arren, ezin izan dugu ondoko dokumentazioa eskuratu:

- 16. ziurtagiritik 19.era bitartean aplikaturiko prezioen berrikuspenaren –123.075,24 eurokoa– justifikazio tekniko eta dokumentala.

- Obren zuzendaritza fakultatiboak obraren likidazioarekin batera aurkeztutako txostenean aipatzen duen “hitzarmenaren” oinarri dokumentala, zeinak esaten baitu hitzez hitz:

“Zehazki, likidazioak igerileku estalien eta aldagelen obrei dagozkien kapitulu guztiak jasotzen ditu, San Adriango Udalak eta enpresen aldi baterako batasunak 2008ko urtarrilaren 15ean hitzartutako “prezio itxiaren” proposamenari jarraikiz...”

Ez dakigu hitzarmen horrek obren amaierako likidazioan izan zezakeen eragina.

IV. Iritzia

Kontuan hartuta planteatutako helburuak eta izandako mugak, egindako lanetik honako iritzi hau atera dugu:

Aldez aurretik, komenigarria da hiru gai nabarmentzea, eragin garrantzitsua izan dutenak kiroldegiaren obren izapidetzean eta egitean, eta, funtsean, asetzekoak ziren betebeharren zehaztapen desegokiaren eta plangintza eta exekuzio okerraren ondorioz sortu direnak:

- Proiektuaren idazketa esleitu ondoren, aldatu egin zen kiroldegiaren kokaleku fisikoa.

- Kokalekua aldatzearekin batera, igerilekuaren ezaugarriak ere aldatu ziren –udako igerilekua izatetik mistoa, estalki teleskopikoduna izatera igaro zen, udan nahiz neguan erabili ahal izateko–, bai eta kiroldegiaren instalazioak ere.

- Instalazioak 2008ko udan irekitzeko premia, igerileku zaharra ezin baitzen erabili, osasungarritasun publikoko arrazoiak tarteko.

Inguruabar horiek eragin esanguratsua izan dute aipatu obren bilakaeran, denboran izandako ibilbide luzea ahaztu gabe; izan ere, 2000. urtean hasi ziren diseinatzen eta 2009ko hasieran jaso ziren obrak. Bitartean hiru udalbatza desberdin izan dira.

Ez da lagungarria izan, ezta ere, obra horien kudeaketa egokirako, denbora tarte horretan udal guztietan oinarrizkoak diren idazkaritzako eta kontu-hartzailetzako zerbitzuak bi eta hiru pertsona desberdinek bete izana, hurrenez hurren. Are gehiago: 2007ko martxotik 2008ko apirilera kontu-hartzaile lanpostua hutsik egon zen.

1. helburua. San Adriango Udalaren kiroldegi berria kontratatzeko eta eraikitzeko prozedurari aplikatzekoa zaion legeriaren betetze-maila egiaztatzea.

1. Oro har, ondoriozta dezakegu behin eta berriro urratu dela San Adriango kiroldegia osatzen duten elementu desberdinei aplikatzekoa zaien kontratazioari buruzko araudia. Horra azpimarratzen ditugunak:

a. Proiektua idazteko eta zuzendaritza fakultatiborako laguntza-kontratuaren esleipena –2000ko abendutik 2002ko apirilera–.

- Kontratazio Mahaiaren osaketan ageri dira, Gobernu Batzordeko kideez, udal arkitektoaz eta udal idazkariaz gain, Nafarroako Kirol Institutuko teknikari bat eta Arkitektoen Elkargo Ofizialak izendatutako arkitekto bat. Mahai horrek eginiko bileren aktetan ez da ageri ez deialdia ez bi kide horiek agertu izana; aldiz, ageri da kanpoko aditu baten parte-hartzea, alkateak eskatuta, hizpidearekin baina botorik gabe, proposamen teknikoak aztertzeko fasean. Ez dago jasota Udalaren Osoko Bilkurak Mahaiaren osaketari buruzko aldaketa horiek onetsi izana.

- Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko plangintzan, exekuzioan eta likidazioan izandako zalantzen ondorioz, talde esleipen-hartzailearen zerbitzu-aldiak gainditu egin du kontratuan ezarritako lau urteko indarraldia, bai eta Nafarroako Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko ekainaren 16ko 10/1998 Foru Legeak arauturiko bi urteko berariazko luzapena ere. Horrenbestez, 2005etik aurrera eginiko esleipenak zegokien administrazio-espedientea izapidetu gabe egin dira, eta zuzenean esleitu dira, eskaintzarik eskatu gabe. Zehazki, kokagune berriaren behin betiko proiektua, 88.794,98 euroko kostua izan zuena, eta hasiera batean esleitutako obren zuzendaritzaren  gehiegizko kostua, 84.814,37 euro egiten duena.

- 84.814,37 euroko esleipena 264.829,80 eurokoa bihurtu zen azken fakturazioan, proiektuaren idazketa eta obren zuzendaritza barne.

- Hasierako kokalekuko behin betiko proiektuaren aurkezpena –2002ko apirila– aurreikusitakoarekiko urtebeteko atzerapenez egin zuten esleipen-hartzaileek, atzerapena dokumentu bidez justifikatu gabe eta baldintza-orrietan aurreikusitako zehapenak aplikatu gabe, atzerapena esleipen-hartzailearen erruz gertatu izanaren kasuan. Atzerapena justifikatuta egon zitekeen desjabetze-prozeduraren ondoriozko arazoengatik.

- Esleipen-hartzaileak hasiera batean aurkeztutako fakturan –2002ko martxoa– azterketa topografikoen eta zundaketen kontzeptua jasotzen da, baina azterketa horiek ez dira espedientean ageri. Geroago, kiroldegiaren kokaleku fisikoa eta konfigurazioa aldatutakoan, Osoko Bilkurak onetsitako proiektu tekniko berrian ez ziren azterketa horiek jasotzen, eta, ondoren, beste enpresa batekin kontratatu ziren, 5.568 euroren truke. Udal idazkariak egoera hori nabarmendu zuen ohar baten bidez, eta, gure iritzian, udalak bidezkoak ziren erantzukizunak eskatu behar izanen zizkion proiektu berria idatzi zuenari. Kiroldegiaren zimendatzean eginiko aldaketen ondorioz –proiektuan aurreikusitakoak–, obren kostuak 0,6 milioi egin zuen gora.

b. Kiroldegiaren eraikitze-lanak.

- Obren ziurtagirien baturak 5,3 milioi egiten du; hau da, esleitutako zenbatekoa baino % 46 gehiago. Ez dago jasota nork agindu zituen formalki aldaketa horiek, ez eta hasierako kontratuaren gainean egindako aldaketen izapidetzerik edo esleipen-hartzaileak gordailuan utzitako abalaren doikuntzarik ere.

- Ez daude justifikatuta espedientean udalak eta esleipen-hartzaileak hitzartu eta bi urte geroago lortu zen prezio itxiaren proposamenaren baldintzak.  Obren zuzendaritzak igorritako txostenaren arabera, esleipen-hartzailearen eta udalaren artean hitzartutako prezioa 4,14 milioi eurokoa da, “aldaketa, prezio berri, berrikuspen edo neurketarik gabe”. Ez dakigu zein eragin izan duen horrek, izan badu, amaierako prezioan.

- Lau ziurtagiriren bidez aurkeztu zen prezioen berrikusketaren zenbatespena –guztira, 123.075,24 euro– ez dago dokumentu bidez eta teknikoki justifikatuta espedientean.

- Espedientean ez dago zehaztuta zein den kontratuaren esleipen-hartzaileari dagokion erantzukizun zatia obrak amaitzeko izandako atzerapena dela-eta.

c. Ekipamenduak eta kiroldegiaren eraikuntzari buruzko beste gastu batzuk: kontzeptu horiengatiko 0,74 milioi euroko gastuen gainean, 0,57 milioi –ehuneko 77, alegia– beharrezkoa den administrazio-espedientea izapidetu gabe esleitu dira. Hala ere, oro har, agertzen dira zenbait hornitzaileri eginiko eskaintza eskaerak.

Aurreko urraketetatik honako gomendio hauek eratortzen dira:

Udalak, entitate publikoa den aldetik, zorrozki bete behar  du administrazio-kontratazioari buruzko araudia.

Etorkizunean, munta horretako proiektuak egiterakoan, entitate publikoek behar bezala zehaztu eta planifikatu behar dituzte ase nahi diren betebeharrak, horiek asetzeko behar diren baliabide edo ekipamenduak edo baliabideak, eta horien kostua eta finantzaketa.

Obren proiektuak behar bezala kontrolatu eta berrikusi behar dira.

Kiroldegiaren lehen kokalekuan, huts egindakoan, eginiko desjabetzeetatik lortutako lursailen xedea edo helburua zehaztu behar da.

2. Aplikaturiko kudeaketa prozedurak. Oro har, inbertsio honen kudeaketa moduak ez du ziurtatu udaleko barne-kontrol juridikoa eta ekonomikoa egin behar zuten zerbitzuek beti eskura izatea beharrezkoa zen informazioa eta dokumentazioa, nahitaez egin beharreko aholkularitza, izapidetzea eta kontrola modu egokian egiteko. Eta, hala, atzeman da ezinbestekoak diren txosten juridikoak eta kontu-hartzailetzakoak falta direla, ekipamenduei eta kanpoko urbanizazioari dagokienez.

Horrekin lotuta, udaleko kontu-hartzailearen lanpostua aldi baterakoa eta behin-behinekoa izatea garrantzitsua izan da egoera hori, neurri batean, ulertu ahal izateko. Are gehiago: 2007ko martxotik 2008ko apirilera kontu-hartzaile lanpostua hutsik egon zen.

2008ko maiatzetik, egungo udal kontu-hartzaileak zenbait eragozpen agertu ditu obra horri dagokionez; hain zuzen, ondokoei buruz:

- Obren zuzendaritza dela-eta aurkeztutako ordainsariak, kreditua nahikoa ez izateagatik.

- Obrei buruzko zenbait ziurtagiri, aurrekontuetan ez zegoelako krediturik.

- Gastuak kudeatu izana ezinbestekoa zen kontratazio-espedientea izapidetu gabe.

Eragozpen horiek ez dira aintzat hartu, edota udal organoek baliozkotu egin zituzten, bai eta aurrekontuan krediturik ez izateagatik eginikoak ere, eta haien ordainketa baimendu eta egin zen.

Bestalde, ikuskaturiko dokumentazioan atzeman denez, proiektuak idazteaz eta obren zuzendaritzaz arduratu zen taldeak ez zion laguntza tekniko egokirik eman udalari, jarduera horietarako kontratatua izan bazen ere.

Hauek gomendatzen ditugu:

Udalak egiten dituen administrazio-egintza guztiak Nafarroako toki entitateei aplikatzekoa zaien legerian ezarritako baldintza eta izapideen arabera kudeatu behar dira.

Ganbera honek bere txostenetan behin eta berriro adierazten duenez, foru erakundeek bidezkoak diren lege arloko neurriak hartu behar dituzte behin betiko konponbidea emateko Nafarroako toki entitateetako idazkarien eta kontu-hartzaileen arazoari, egin beharreko kontrol-lana modu egoki, arduratsu eta independentean egin dezaten.

2. helburua. Arestian aipatu instalazio guztiek udalari ekarri dioten kostuaren arrazoizkotasuna egiaztatzea.

3. Aztertutako informazioaren arabera, San Adriango kiroldegiaren kostu osoa 6,4 milioikoa izan da, BEZa barne, edo 5,5 milioikoa, BEZa kenduta. Zenbateko horien zehaztasunak ondoko koadroan agertzen dira:

| - Kontzeptua | - Zenbatekoa - (BEZa barne) | - Zenbatekoa - (BEZik gabe) |
| --- | --- | --- |
| - Proiektuaren erredakzioa | - 158.263,60 | - 136.434,14 |
| - Obren zuzendaritza | - 106.566,21 | - 91.867,42 |
| - Obren ziurtagiriak | - 5.342.021,39 | - 4.605.190,85 |
| - Tenis eta padel pistak | - 121.961,38 | - 105.139,12 |
| - Kanpoko urbanizazioa | - 258.118,93 | - 222.516,32 |
| - Harmailak | - 18.949,75 | - 16.335,99 |
| - Ekipamendua | - 308.431,67 | - 265.889,37 |
| - Bestelakoak | - 42.011,26 | - 36.216,60 |
| - Guztira | - 6.356.324,19 | - 5.479.589,81 |

Inbertsio horrek 900 euroko gastua ekarri du San Adriango biztanle bakoitzeko.

Kostu horri gehitu beharko litzaioke lehen kokalekuari loturiko desjabetzeen ondoriozkoa –1,2milioi euro, guztira–. Hala, prozesu guztiaren kostua 7,6 milioi eurokoa izan da (BEZa barne), edo 6,7 milioikoa (BEZa kenduta):

|  | - Zenbatekoa - (BEZa barne) | - Zenbatekoa - (BEZik gabe) |
| --- | --- | --- |
| - Kiroldegiko obren amaierako kostua | - 6.356.324,19 | - 5.479.589,81 |
| - 1. kokalekuko desjabetzeen kostua | - 1.209.309,04 | - 1.209.309,04 |
| - Kostua, guztira | - 7.565.633,32 | - 6.688.898,85 |

2009ko abenduaren 31n, oraindik ordaintzeko daude desjabetzeei loturiko 1,1 milioiko ordainsariak, desjabetuekin akordio bat lortzeko zain. 2011ko hasierako aurrekontuan, 0,4 milioiko gastua dago aurreikusita kontzeptu hori dela-eta.

Gomendatzen dugu bidezkoak diren neurriak har daitezela ordaintzeke dagoen desjabetzeetako zorra ordaintzeko, eta interesdunekin batera bila daitezela bi aldeentzat egokiak diren ordainketa formulak.

4. Ondoko koadroan agertzen da obren zenbateko osoaren (BEZa barne) eta izan diren proiektu desberdinen gastu-aurreikuspenen –horien berariazko edukia kontuan hartu gabe– alderaketa:

|  | - Zenbatekoa | - Indizea | - Indizea |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hasierako kokalekuaren aurreikuspenak | - 3.767.042,23 | - 100 | - - |
| - Behin betiko kokalekuaren aurreikuspenak | - 4.368.335,56 | - 116 | - 100 |
| - Kiroldegiaren amaierako kostua | - 6.356.324,19 | - 169 | - 146 |

Hau da, kiroldegiaren amaierako kostua hasierako aurreikuspena baino bi heren handiagoa da; aldaketa horren arrazoia da hasierako proiektuan aurreikusitako instalazioek ez dutela zerikusirik egiazki eraiki direnekin, ez edukiari ez kokaleku geografikoari dagokionez.

Bigarren kokalekuko aurreikuspenei dagokienez, amaierako kostua ia ehuneko 50 handiagoa izan da, kontratu aldaketari buruzko inolako izapiderik jasota ez badago ere. Koadro honetan azaltzen da desbideratze horien izaera:

| - Desbideratzeak | - % |
| --- | --- |
| - Proiektuaren aldaketak (neurketen areagotzea eta/edo obra unitate berriak) | - 34 |
| - Proiektuan aurreikusten ez ziren kapitulu berriak | - 9 |
| - Prezioak berrikustea | - 3 |
| - Guztira | - % 46 |

Desbideratze horiek sortzen dira kiroldegiko instalazioak modu desegokian zehazteagatik, eta proiektua osoa ez izateagatik; izan ere, hura gauzatzerakoan, ia kapitulu guztietan egin dira funtsezko aldaketak.

Bestalde, zehaztu beharrekoa da ezen, 2007ko amaiera aldera, eginiko obren prezioak esleitutako zenbatekoarena ehuneko 20 gainditzen zuela jada, hori izanik Nafarroako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 10/1998 Foru Legeak ezarritako gehieneko muga hasierako kontratua aldatu eta kontratua kontratista nagusiari esleitzeko. Gure iritzian, beharrezkoa zen kontratua esleitzeko beste prozedura bat egitea.

5. Hasiera batean, udalaren asmoa zen kiroldegiaren eraikuntza ia bere osotasunean finantzatzea diru-laguntzen eta ondare-salmenten bidez. Instalazioek kudeaketa ez-zuzenekoa izanen dutenez, obrek jasandako BEZa Foru Ogasunak “itzuli beharrekoa” da.

Gastuaren areagotzeak eta arestian aipatu iturrietatik lortutako baliabideak murrizteak –bereziki lurzatien salmentatik etorritakoak, eraikuntzaren sektorearen krisia dela-eta– finantzaketa-beharrizan berriak sorrarazi dituzte, lau milioitan zenbatu direnak.

Defizit hori maileguen bidez eta aurrekontuetan diru gehiago jarrita finantzatu da, eta horrek egoera ekonomiko zaila eragin du udalean.

Laburbilduz, kiroldegiaren finantzaketa ondokoetatik dator:

- Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza, igerileku estalia eta padel pistak egiteko: 0,9 milioi euro.

- Udalari banaketa unitatean zegokion hirigintzako aprobetxamendua gauzatu zen lurzatien salmenta: 1,7 milioi euro.

- Obra hauetarako eta Udalak eginiko gainerako inbertsioetarako eskatu zen mailegua: kiroldegirako 2,2 milioi euro erabili zirela uste da.

- Gainerakoa, aurrekontuetako bestelako baliabideetatik.

Hau da gure gomendioa; halako muntako proiektuak egiterakoan, finantzaketa-iturriak behar adinako zorroztasun teknikoz eta zuhurtasunez zehaztu behar dira, are gehiago egungoa bezalako zalantza ekonomikoko egoeran.

3. helburua. Instalazio horien kudeaketaren emaitzak aztertzea, funtzionamenduan jarri zenetik.

6. Udalak erabaki zuen instalazio horiek errentamendu bidez kudeatzea. Horretarako, bideragarritasun ekonomikoari buruzko azterlan batzuk egin ziren eta, horien ondorioz, instalazioen kudeaketa plan bat prestatu zen, egoera desberdinei zegozkien aurreikuspen ekonomikoak –ezkorra, normala eta baikorra– eta ustiapen-emaitzei buruzko hipotesiak jasotzen zituena. Edonola ere, kalkuluen abiapuntua da gutxienez 2.000 abonatu lortu behar direla instalazioen kudeaketa ekonomikoa bermatu ahal izateko.

7. Errentamendu-kontratua 2008ko ekainean esleitu zen, eta ezarri zen errentariak urteko kanon finko bat ordainduko zuela –3.000 euro gehi BEZa–; era berean, aurreikusi zen kudeaketaren emaitzak positiboak izanez gero, irabazia proportzionalki banatuko zela udalaren eta errentariaren artean, zenbatekoaren arabera ezarritako ehunekoak aplikatuta.

8. Txosten hau idatzi den egunean, kudeaketaren emaitzak defizitarioak izaten ari dira; funtsean, aurreikusitakoak baino abonatu gutxiago lortu direlako. Hala, eskuratu dugun informazioaren arabera, ondoko koadroan azaltzen da instalazio hauetako bazkide kopuruaren bilakaera eta haien jatorri geografikoa:

|  | - 2008ko abendua | - 2009ko iraila | - 2010eko abuztua |
| --- | --- | --- | --- |
| - Abonatu kopurua | - 1.604 | - 1.447 | - 1.218 |
| - San Adriango abonatuak | - 1.460 | - 1.273 | - 1.023 |
| - San Adriangoak ez diren abonatuak | - 144 | - 174 | - 195 |

Ikus daitekeenez, ekitaldi batean ere ez da lortu kudeaketa planean aurreikusitako gutxieneko abonatu kopurua –2.000–; gainera, herrikoak diren abonatuen kopurua ere etengabe ari da murrizten.

Egoera hori finantzaketa zailtasun garrantzitsuak eragiten ari zaizkio instalazioen errentariari, halako moduz non enpresa hori adierazten ari baita kontratua desegiteko eskatuko duela.

2010ean, kontu-hartzailetzak eragozpen txosten ez-etentzailea eman zuen, eta bertan azaldu zuen ez zegoela ados udalaren eta enpresa errentariaren arteko kontratua ez betetzearekin. Hala, ondoko gertakariak aipatzen ditu:

- Udalak ez dio esleipen-hartzaileari kontsumitutako uraren gastua fakturatu.

- Udal brigada da berdegunearen zaintzaz arduratzen dena.

- Esleipen-hartzaileak ez dio ordaindu udalari 2009. urteari zegokion kanon finkoa.

- Errentariak ez du arrisku anitzeko aseguru polizarik kontratatu instalazioen eta ekipamenduen gainean. Udala bere instalazioen gainean aseguru berri bat kontratatzeari buruz egiten ari den azterketetan kiroldegia ere kontuan hartu da.

2010eko azaroaren 30ean, alkateak ebazpen bat eman zuen, zeinaren bidez errentariari eskatu baitzitzaion kontratutik eratorritako aurreko betebeharrak bete zitzan, eta, era berean, agindu baitzen kontabilitatean kontuan har zitezen San Adriango Udalaren aldeko eskubideak, bidezkoa izanez gero.

Gure gomendioa da: inguruabar ekonomikoek ez badute bideragarria egiten errentamendu-kontratua, Udalak indarrean dagoen legeriak ezarritako izapideak erabili beharko lituzke oreka finantzarioa berrezartzeko edota kontratua desegiteko.

Laburbilduz eta ondorio gisa, esan daiteke San Adriango kiroldegiaren eraikuntzan modu nabarmenean urratu direla kontratazio publikoari buruzko oinarrizko printzipioak. Urratzearen arrazoiak hauek izan dira:

- Diseinu eta izapidetze prozesu luzea, non esku hartu baitute hiru udalbatza desberdinek.

- Plangintza desegokia, instalazio horiekin ase beharreko beharrizanei, kokalekuari, diseinuari eta finantzaketari dagokienez.

- Proiektu osatu gabea, amaitzen eta arestian aipatu aldaketetara moldatzen joan zena, eta, hori dela eta, betetzean ere aldaketa ugari izan zituena.

- Obrak egiteko premia, instalazioak 2008ko udan jar zitezen funtzionamenduan.

- Obren zuzendaritzak luzatutako ziurtagirietan aplikaturiko prezio-berrikusketaren zenbatespenak justifikaziorik ez izatea, eta horrek izan zezakeen eragina aldeen artean hitzartutako amaierako prezioa zehazterakoan.

- Administrazio publiko guztietan galdagarriak diren kudeaketa, kontrol eta aholkularitza mekanismoak ez aplikatu izana izapidetze-prozesuan. Hori are larriagoa izan da, kontu-hartzaile eta idazkari lanpostuak behin-behinekoak zirela kontuan hartzen badugu.

Jarduketa horien guztien ondorioz, kostua nabarmen areagotu da, eta horrek eragin du udalak zailtasun finantzario handiak izatea kostu hori ordaintzeko, eginiko zenbait gasturen helburua ez betetzea –hasierako proiektua eta desjabeturiko lurrak–, eta zenbait jarduerari dagokienez, kontabilitatearen arloko erantzukizunen zantzuak izatea –horiek IV. atalean daude jasota, 1. ondorioaren a) eta b) letretan–.

Horretaz gain, baliteke instalazio horiek gehiegizkoak izatea San Adriango biztanleen benetako beharrizanak asetzeko.

VI. Iruzkinak, ondorioztapenak eta gomendioak

Ondoren, eraikuntza-prozesuko gertakari nagusiak azaltzen dira, bai eta Comptos Ganberan eginiko azterketatik eratorritako ondorioak, iruzkinak eta gomendioak ere.

VI.1. Hasierako kokalekua

- Hasiera batean, udako igerilekua El Pontigón izeneko aldean egin behar zen. Alde hori lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatuta dago hirigintzako arauen arabera. 102.552 m2 –ko azalera du eta ondoko arrazoiak tarteko aukeratu zen:

“El Pontigón izeneko eremua da egokiena ikuspuntu teknikotik; izan ere, 100.000 metro koadroko lurzatia behar da, eta udalerrian ez dago halako besterik. Gainera, proiektuak hartzen dituen lursailen erdia baino gehiagoren jabe da udala, eta nabarmentzekoa da zerbitzuetako sareen gertutasuna, lursailak behar bezala urbanizatzeko egin beharreko lotuneak egite aldera.”

- 2001eko abuztuan, Nafarroako Gobernuak behin betiko onetsi zuen aipatu aldean igerilekua eraiki ahal izateko beharrezkoa zen hirigintzako aldaketa.

- 2002ko apirilean, Udalaren Osoko Bilkurak onetsi zuen obrek ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetzerako premiazko prozedurari hasiera ematea. Premia justifikatzeko, “igerileku zaharren osasun publikoko arrazoiak” alegatu ziren. Desjabetutako metro koadro bakoitzaren prezioa 7,21 euroan finkatu zen, tasazio bidez.

- Prezio hori aintzat hartuta, desjabetzeen ondoriozko 146.487,05 euroko ordainsariak ordaindu zitzaizkion jabe multzo bati.

- Ukitutako gainerako jabeek prezioaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten, eta, 2005eko azaroan, Nafarroako Desjabetzapeneko Epaimahaiak erabaki zuen orubeen balio justua 23,78 eurokoa izanen zela metro koadro bakoitzeko, gehi ehuneko 5, afekzio-sari gisa. Horretaz gain, ukitutako beste jabe batek Nafarroako Auzitegi Nagusira jo zuen, eta 66,60 euroko desjabetze-balorazioa lortu zuen metro koadro bakoitzeko.

- Ordaintzeke dauden kalte-ordainek 817.178,65 euro egiten dute, eta, 2009ko abendua bitarte, 245.643,34 euroko interesak sortu dituzte udalaren aurka.

- Udalaren zailtasun finantzarioen ondorioz, 2008ko azaroan, Osoko Bilkurak onetsi zuen jabe horiekin adiskidetasunezko hitzarmenak sinatzea, ordainketa bost urtetan zatitzeko, luzapen horrengatik interesik sortu gabe. Ez da halako hitzarmenik sinatu, aipatu jabeek ezezkoa eman baitzuten.

- Txosten hau idatzi den unean, desjabetze prozesuaren egoera honakoa da:

– Ez da xede berririk aurreikusi desjabeturiko lurzatientzat.

– Interesdunek ez diote uko egin espresuki leheneratze horri –dirudienez, hori izan zen udalak proposatu ziena–.

– Jabeek eta udalak ez dute lortu bi aldeen interesak asebeteko dituen ordainketa formularik adostea.

– 2009ko abenduaren 31ra bitartean, desjabetze prozesuaren kostu osoa 1.209.309,04 eurokoa izan zen, eta 1.062.821,99 euro ordaintzeke daude.

Gomendatzen dugu Udalak neurri egokiak har ditzan, bai desjabetutako lurzatien jabeekin dituen zorrak ordaintzeko, bai lurzati horien xedea edo helburua zehazteko.

VI.2. Bigarren eta behin betiko kokalekua

2005ean, San Adriango arau subsidiarioetako beste hirigintza-aldaketa izapidetzea hasi zen2, besteak beste, “herritarrek eskari garrantzitsuenei erantzuteko xedez, eta horien artean daude haurtzaindegia handitzea eta kiroldegia egitea”.  Egiturazko aldaketa hori AR-17 eremu homogeneoan egin zen –geroago AR-2 izena eman zitzaion–, eta haren ondorioz lurzoru urbanizaezinak determinazio xehakatuak zituen sektorizatutako lurzoru urbanizagarri bihurtu ziren, bizitegitarako kalifikazioarekin. Hirigintzako planteamendu berri honetan bazen gune bat kirol ekipamendu publikoaren sistema orokorrerako –18.107 m2–, udalari doan lagatakoa. Bertan gauzatuko ziren kiroldegi berriko instalazioak eta, ondorioz, baliorik gabe utziko zen lehengo tokian, El Pontigonen, egiteko asmoa.

Dokumentazioan ez dago arrazoi nahikorik kirol instalazioen kokalekua aldatzea justifikatzeko. Hala ere, badirudi aldaketa justifikatzeko arrazoiak izan zirela kokaleku berriak, sarbideari dagokionez, abantailak dituela erabiltzaileentzat, eta haren urbanizazioak gastu txikiagoa ekarriko lukeela.

Unitate horren exekuziotik, udalak aprobetxamenduen legezko ehuneko 10a jasotzen du, eta horiek lurzati jakin batzuetan gauzatzen dira. Lurzati horien salmentarekin finantzatuko dira kirol instalazioak (ikus VI.8. atala). Era berean, udalak 0tik 3 urtera bitarteko haurrentzako ikastetxe bat eraikitzeko lursail batzuk lortu zituen.

VI.3. Proiektuaren kontratazioa

VI.3.1. Udako igerilekuen hasierako kokalekuan.

- 2000ko abenduaren 28an, udalaren Osoko Bilkurak onetsi zuen “San Adriango kiroldegia egiteko proiektuaren idazketa, obren zuzendaritza, eta segurtasun eta osasun arloko azterketa eta koordinazioa” kontratatzeko laguntza teknikoaren espedientea. Espedientea onetsi zen esleipen irekiaren prozeduraren bidez, premiazko lehiaketa eginda, 90.632,62 euroko aurrekontuarekin (BEZa barne).

- Laguntza teknikorako kontratu hori arautzen duten baldintza-orriei buruz, ondoko gogoeta egin dugu:

a. Ez dago txosten teknikorik justifikatzen duenik ez lizitazioaren prezioa ez lehiaketaren prozedura hautatu izana enkantearen aldean.

Prozedura honen barneko aholkularitza juridikoa ordezko idazkari batek egin zuen.

c. Premiazkotasun deklarazioa oinarritzen da obrak 2001eko otsailaren 17a baino lehen esleitzeko beharrean, hala izanez gero aukera baitzegoen Nafarroako Gobernuak kirol instalazioetarako ematen zituen diru-laguntzak eskatzeko. Kontuan hartuta baldintza-orri horiek onetsi ziren unea eta ondorengo obren esleipena izapidetzeko aurreikus zitezkeen epeak, materialki ezinezkoa zen epe hura betetzea.

d. Bigarren klausulan, lehen faseko esleipenari buruzko zenbatekoaz gainera, ondokoa ere ageri zen:

“Esleipen-hartzaileari emango zaizkio kirol instalazioen obra guztiak egiteko aurreikusi diren hurrengo faseetako proiektuak, betiere obra horiek eta dagozkien proiektuak egiteko nahikoa diru baldin badago  aurrekontuetan, eta lehenbiziko proiektuaren proposamen baxua mantentzen bada.”

Halaber, hau ere ezartzen da:

“Lan horiei dagozkien ordainsariak kalkulatzeko, ehuneko 20ko murrizketa aplikatuko zaie Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren eta esku hartzen duten gainerako elkargo ofizialen baremoek ezarritako batez besteko lansariei.

Klausula hori, ondoren aztertuko denez, kiroldegian aurreikusten diren instalazio berriei dagozkien hurrengo enkarguen oinarria izan da.

Gure iritziz, baldintza-orrietan eta kontratuan ez denez ezer ere ezartzen gai horri buruz, kontratuaren iraupenak gehienez ere lau urtekoa izan behar zuen; izan ere, ez dago espresuki jasota hura beste bi urtez luzatzeko aukera, Nafarroako Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko ekainaren 16ko 10/1998 Foru Legeak araututako moduan.

e. Kontratazio Mahaiaren osaketan ageri dira, Gobernu Batzordeko kideez gain, udal arkitektoa eta udal idazkaria, Nafarroako Kirol Institutuko teknikari bat eta Arkitektoen Elkargo Ofizialak izendatutako arkitekto bat. Mahai horrek eginiko bileren aktetan ez da ageri ez deialdia ez bi kide horiek agertu izana; aldiz, ageri da enpresa pribatu bateko kide baten parte-hartzea, alkateak eskatuta, ahotsarekin baina botorik gabe, proposamen teknikoak aztertzeko fasean. Ez dago jasota Udalaren Osoko Bilkurak Mahaiaren osaketari buruzko aldaketa horiek onetsi izana. Bestalde, esan behar dugu Mahaiaren aktetan ez dela udal idazkariaren sinadurarik ageri.

- 2001eko otsailaren 20an, Udalaren Osoko Bilkurak enpresa bati esleitu zion kontratua, 72.506,10 eurogatik –ehuneko 20 merkeago–, eta kontratua 2001eko martxoaren 5ean sinatu zen. Hona  hemen kontratuan aurreikusitako ordainsarien xehakapena (BEZa barne):

|  | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Proiektua idaztea, topografia lanak eta zundaketak | - 43.503,66 |
| - Segurtasunari eta osasunari buruzko azterketa | - 2.704,55 |
| - Obren zuzendaritza | - 21.751,83 |
| - Segurtasun eta osasun arloko koordinazioa obretan | - 4.546,06 |
| - Guztira | - 72.506,10 |

Aipatu kontratuaren arabera, proiektuaren idazketa aurreko ordainsariak 1. fasea deiturikoan aurreikusitako instalazio hauei zegokien:

- Erabilera anitzeko igerilekua

- Haur txikientzako igerilekua

- Udako igerilekuko aldagelen eraikina

- Eremuaren itxitura

- Igerilekuen guneko lorategia

- Kanpoaldeko urbanizazioa, beste profesional batek baloratutako oroitidazkian –2000ko abuztukoa da– ezarritako baldintzen eta aurrekontuen arabera.

- 2001eko martxoaren 20an, proiektuaren idazketaren arduradunek oinarrizko proiektua aurkeztu zuten, kontratuaren 3. klausulan ageri den 15 eguneko epearen barruan. Oinarrizko proiektuan ondoko uda-instalazioak aurreikusten dira: kirolerako eta aisialdirako igerileku bat, haur txikientzako igerileku bat eta aldagelak. Hona hemen aurkeztutako aurrekontua:

|  | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Igerilekuak | - 802.612,87 |
| - Aldagelen eraikina | - 1.385.284,43 |
| - Obren aurrekontua, guztira | - 2.187.897,30 |

Aurreko zenbatekoan jasota dago kanpoko urbanizazioa egiteko kontusail bat, 41.439,94 eurokoa.

- 2002ko apirilean, esleipen-hartzaileek proiektuaren behin betiko idazketa aurkeztu zuten, haren hasierako kokalekuari buruzkoa, eta udalak onetsi egin zuen. Beraz, proiektua administrazio klausula partikularren orrietako 3. klausulan ezarritakoa baino urtebete beranduago aurkeztu zen. Ez dago jasota atzerapen horren justifikaziorik, ez eta baldintza-orrietan lanak berandu aurkezteagatik aurreikusitako zehapenak aplikatu izanari buruzko agiririk ere.

Hona hemen proiektuan aurreikusitako instalazioak eta haien kostua:

| - Instalazioak | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Igerilekuak | - 957.601,15 |
| - Aldagelen eraikina | - 1.455.750,60 |
| - Kanpoko urbanizazioa | - 1.048.710,64 |
| - Segurtasunari buruzko azterketa | - 37.712,65 |
| - Frontoi estalia | - 203.952,13 |
| - Proiektua, guztira | - 3.703.727,17 |

Ikus daitekeenez, instalazio berri bat ageri da, frontoi estalia, azkenean eraiki ez zena.

- 2002ko apirilaren 29an, Osoko Bilkurak espresuki onetsi zuen udal kiroldegiaren lehen faseari buruzko proiektu teknikoa. Halaber, onetsi zen desjabetze-prozedurak ukitzen zituen ondasun eta eskubideen zerrenda, kiroldegiaren lehen kokalekuari buruzkoa.

- Hori baino lehenago, 2002ko martxoan, esleipen-hartzaileak Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoak ikus-onetsitako faktura bat aurkeztu zuen, ondoko zenbateko eta kontzeptuak jasotzen zituena:

| - Kontzeptua | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Proiektua | - 37.503,16 |
| - Segurtasunari eta osasunari buruzko azterketa | - 2.331,51 |
| - Urbanizazio proiektua handitzea | - 20.052,08 |
| - Ordainsariak, guztira | - 59.886,75 |
| - BEZa, % 16 | - 9.581,88 |
| - Faktura, guztira | - 69.468,62 |

Faktura horri buruz –2002ko irailean ordaindu zen–, bi alderdi nabarmendu nahi ditugu:

a. Bertan sartu da –bai eta ordaindu ere– “Proiektua idaztea, topografia lanak eta zundaketak” izeneko kontzeptua, baina lan horiek ez dira espedientean ageri.

b. Kontratuaren arabera, “Urbanizazio proiektua handitzea” kontzeptuagatiko fakturazio osagarria ez dago justifikatuta; izan ere, urbanizazio proiektua kontratuaren edukiaren zati zen, eta igerilekuen oinarrizko proiektuari buruzko aurrekontuan jasotzen zen.

VI.3.2. Behin betiko kokalekuko proiektua.

- Gure ustez, proiektua idazteko aurreko arduradunekin sinatutako kontratuak jada ez zuen indarrik 2005eko martxotik aurrera. Horrenbestez, data hori eta gero eginiko enkargu guztiak bidezkoa zen kontratazio espedientea izapidetu gabe gauzatu eta zuzenean esleitu dira, eskaintzarik eskatu gabe.

- 2006ko otsailean, aurreko esleipen-hartzaileak kiroldegia egiteko proiektu berria aurkeztu zuen. Une hartan, proiektuak “San Adriango Igerileku Estalia” izena hartu zuen, eta honako egitura zuen:

- Kirol igerileku bat.

- Igerian irakasteko igerileku bat.

- Hidromasajerako igerilekua.

- Instalazioen aretoa (instalazioak eta bainu-etxea).

- Aldagelen eraikina.

Hona hemen aurrekontu bakarra BEZa barne, igerilekuak eta aldagelen eraikina eta gainerako instalazioak bereizi gabe):

| - Kontzeptua | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Proiektua | - 3.990.602,29 |
| - Kanpoko obrak | - 353.454,47 |
| - Segurtasunari eta osasunari buruzko azterketa | - 24.278,80 |
| - Proiektua, guztira | - 4.368.335,56 |

- Udalaren Osoko Bilkurak, Hirigintzako Batzordeak proposatuta, igerileku estalia eta aldagelen eraikina egiteko proiektua onetsi zuen, 2006ko apirilaren 11n. Erabaki horrek dakar obrak kontratatzeko espedienteari hasiera ematea. Nabarmendu nahi dugu, ondoren izanen duen eragina dela-eta, proiektua onetsi zela Kontratuei buruzko 10/1998 Foru Legearen arabera ezinbestekoa zen azterketa geoteknikoa egin gabe.

Igerilekuari eta aldagelen eraikinari zegozkien obrak soilik lizitatu ziren; gainerakoak zuzenean esleitu ziren, aldez aurretik eskaintzak eskatuta.

- 2006ko otsailaren 16an, proiektu berri horren idazketari buruzko faktura aurkeztu zuten, 88.794,98 eurokoa (BEZa barne). Zenbateko hori, esleipen-hartzaileak justifikatzen duenez, lehenago aurkeztu eta 2002an fakturatutako proiektuaren handitze eta/edo aldaketa den neurrian, lortzen da aldagelak egiteko proiektua –jada kobratuta zegoena–eguneratuta eta proiektuaren gainerako guztia proiektu berri bat balitz bezala fakturatuta, baldintza-orrietan kasu horietarako aurreikusitakoari jarraikiz.

- Ondoren, 2008an, obren zuzendaritzaren buruzko ordainsariak aurkeztu zituzten –106.566,20 euro, guztira–, eta udaleko kontu-hartzaileak horiei buruzko erreparoa aurkeztu zuen.

- Laburbilduz, esleipen-hartzaileak ondoko fakturazioa aurkeztu du, guztira:

| - Kontzeptua | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Lehen proiektua idaztea | - 69.468,62 |
| - Bigarren proiektua idaztea | - 88.794,98 |
| - Idazketa, azpitotala | - 158.263,60 |
| - Obren zuzendaritza | - 106.566,20 |
| - Fakturatutakoa, guztira | - 264.829,80 |

Era berean, esan behar dugu 2006an eginiko ordainketak eta obren zuzendaritzari buruzko ondorengo ordainketak banaka egin zaizkiela arkitekto bazkideei, eta ez sozietate esleipen-hartzaileari.

- 2010eko ekainean, aipatu esleipen-hartzailearen idatzi bat dago jasota, zeinaren bidez udalari eskatzen baitio ordaintzeke dagoen 15.391,68 euroko zorra ordaintzeko.

VI.4. Azterlan geoteknikoa

- Lehenbiziko proiektuan, arestian aipatu dugun moduan, ez dago jasota, baldintza-orrietan hala eskatzen bazen ere, lehen kokalekuari buruzko azterlan geoteknikoa.

- Igerileku estalia eta aldagelen eraikina egiteko proiektua onetsi zen Osoko Bilkuraren erabakian ere ez da jasotzen hari dagokion azterlan geoteknikoa, kontratazioari buruzko araudiak eskatzen duena.

- 2007ko urtarrilaren 20an, udalaren sarrera erregistroan faktura bat dago jasota, azterlan geotekniko bat (zundaketak eta eraikuntzaren proiektu geoteknikoa) egiteari buruzkoa,  5.568 eurorengatik. Azterketa horri buruzko txostenaren aurrekarietan azaltzen denez, azterlana egiteko enkargua proiektua idazteko esleipen-hartzaileak egin zuen, udalaren izenean, 2006ko irailaren 14an; hau da, obrak esleitu ziren egunaren –2006ko irailaren 1a– eta kontratua sinatu zen egunaren –2006ko irailaren 26a– artean.

- Gure iritzian, lan hori proiektuaren esleipen-hartzaileak aurkeztu behar zuen eta bere fakturazioaren zati izan behar zuen; izan ere, harekin 2001eko martxoan sinatutako kontratuaren edukian jasotzen zen ondoko azterlanak aurkezteko konpromisoa:

– Udal kiroldegiko instalazioak eginen diren eremuko jasotze topografikoa.

– Udal kiroldegiko instalazioak eginen diren eremuko zoruaren zundaketak eta analisiak.

- Azterlan geoteknikoa egiterakoan, arazo bat sortu zen instalazioen zimentazioan, eta, horren ondorioz, pilotajeen sistemaren bidez egin behar izan zen, sistema hori proiektuan aurreikusita ez bazegoen ere. Pilotajeen sistema erabiltzeak kostu gehigarri bat ekarri zion obrari, hasierako proiektuan aurreikusita ez zeuden obra-unitateak zirela-eta. Kostu gehigarri hori 659.086,29 euroan baloratu zen obrei buruzko ziurtagirietan. Halaber, obra egiteko epean era eragina izan zuen. Ez dago jasota obrari buruzko kontratuaren aldaketaren izapidetzea.

- Udaleko idazkari titularrak, 2007ko irailean, ohar bat eman zuen irregulartasun horien berri emanez.

- Gure iritzian, Udalak bidezkoak ziren erantzukizunak eskatu behar zizkion proiektu berria idaztearen esleipen-hartzaileari.

VI.5. Igerilekua eta eraikin soziala eta aldagelak kokaleku berrian egiteko obren kontratazioa

- 2006ko martxotik apirilera bitartean, alkatearen ebazpen baten bidez, agindu zen igerilekuaren eta eraikin sozialaren obrak kontratatzeko espedienteari hasiera emateko, Udalaren Osoko Bilkurak administrazio klausula partikularren pleguak onetsi zituen eta agindu zuen prozedura irekiari hasiera ematea, lehiaketa publikoaren bidez eta premiazko izapidetzearekin; izan ere, instalazio horiek finantzatzeko diru-laguntza bat eskatzeko asmoa zegoen, toki entitateei diru-laguntzak emateko 2006ko deialdiaren arabera, eta hura eskatzeko epea 2006ko apirilaren 28an amaitzen zen. Hala, berriro ere, diru-laguntzen deialdiaren datak prozeduraren premiazkotasuna justifikatu zuen. Lizitazioaren prezioa 3,99 milioi euroan finkatu zen eta obrak egiteko epea, berriz, 12 hilabetean.

Espediente hori ezinbesteko gastu-baimena eman gabe onetsi zen. Kontu-hartzailetzak behar adinako kreditua bazegoela ziurtatu zuen esleipena egin baino lehen, 2006ko abuztuaren 29an.

- 2006ko apirilaren 27an, Osoko Bilkurak obrei buruzko ondoko finantzaketa-plana onetsi zuen. Obren kostua 3,84 milioi eurokoa izanen zela kalkulatu zen, BEZa kenduta.

| - Finantzaketa iturriak | - Zenbatekoak |
| --- | --- |
| - Diruzaintzako gerakina 2005ean | - 76.547,40 |
| - Hirigintza-aprobetxamenduak | - 2.762.563,32 |
| - Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza | - 1.000.000,00 |
| - Finantzaketa, guztira | - 3.839.110,72 |

BEZa ez da kontuan hartu planean, instalazioek ez-zuzeneko kudeaketa izanen dutelako; ondorioz, obrek jasandako BEZa kengarria da udalarentzat.

- 2006ko irailaren 1ean, Osoko Bilkurak erabaki zuen kontratua enpresen aldi baterako batasun bati esleitzea, 3,64 milioi euroren truke (gastu guztiak eta BEZa barne); hau da, ehuneko 8,69 merkeago. Obrak egiteko epea bederatzi hilabetean ezarri zen, lehiaketan ezarritakoa baino hiru hilabete gutxiago. Kontratua 2006ko irailaren 26an sinatu zen, eta zuinketa akta, berriz, 2006ko irailaren 28an.

- Kiroldegiko obrak esleitzeko prozedura, oro har, legezko aurreikuspenen arabera gauzatu da.

- Obrei buruzko lehen ziurtagiria 2006ko azaroaren 24koa da, eta azkena –19.a– 2008ko abenduaren 29koa. Hona hemen ziurtagirien zenbatekoak, guztira:

| - Ziurtagiriak, guztira | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Ziurtagirien batuketa, BEZa kenduta | - 4.605.188,85 |
| - Jasandako BEZa | - 736.832,54 |
| - Ziurtagirien batuketa, guztira | - 5.342.021,39 |

17. eta 19. ziurtagiriekin batera udaleko kontu-hartzailetzak aurkeztutako erreparoak jasotzen dira. Aipatutako lehen ziurtagiriari dagokion erreparoa ez-geldiarazlea da, kontu-hartzailearen iritziz; izan ere, ziurtaturiko zenbateko metatua esleitutako zenbatekoa baino handiagoa da, eta kontratua ez da aldatu.

Azken ziurtagiriari –19.a– buruzko erreparoa geldiarazlea da kontu-hartzailearen iritziz, ez baitago dirurik ziurtagiri horretan jasotako zenbatekoari aurre egiteko eta obra osoaren kostua nabarmen aldentzen baita esleitutako zenbatekotik; hala ere, Osoko Bilkurak ziurtagiri hura baliozkotu zuen, bai eta onetsi eta ordaintzeko baimena eman ere.

- Ondoko koadroan agertzen da onetsitako proiektu eta aurrekontuaren eta aurkeztutako ziurtagirien arteko alderaketa:

| - Kontzeptuak | - Aurrekontua | - Ziurtatua | - Aldea | - Desbider. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lur-mugimenduak | - 77.848,43 | - 207.260,74 | - 129.412,31 | - % 166 |
| - Eraikinen eta igerilekuen zimendatzea | - 346.764,37 | - 1.029.630,48 | - 682.866,11 | - % 197 |
| - Saneamendu horizontala | - 49.897,03 | - 60.301,29 | - 10.404,26 | - % 21 |
| - Hormigoizko egitura | - 322.507,07 | - 318.669,07 | - -3.838,00 | - % -1 |
| - Hormigoizko prefabrikatuak | - 9.701,28 |  | - -9.701,28 | - % -100 |
| - Estaldura teleskopikoa | - 383.947,00 | - 376.091,57 | - -7.855,43 | - % -2 |
| - Estaldura | - 116.815,44 | - 118.117,26 | - 1.301,82 | - % 1 |
| - Igeltserotza | - 242.942,20 | - 273.950,50 | - 31.008,30 | - % 13 |
| - Eskaiola eta sabai aizunak | - 22.736,50 | - 42.763,19 | - 20.026,69 | - % 88 |
| - Isolamenduak eta iragazgaizteak | - 34.688,57 | - 69.497,23 | - 34.808,66 | - % 100 |
| - Zoladura eta estaldurak | - 277.903,79 | - 340.136,85 | - 62.233,06 | - % 22 |
| - Zurgintza | - 26.592,82 | - 46.839,62 | - 20.246,80 | - % 76 |
| - Arotzeria metalikoa | - 61.881,44 | - 76.754,70 | - 14.873,26 | - % 24 |
| - Sarrailagintza-lanak | - 77.915,64 | - 85.921,61 | - 8.005,97 | - % 10 |
| - Beira | - 51.542,16 | - 53.122,67 | - 1.580,51 | - % 3 |
| - Pintura | - 4.736,56 | - 57.790,99 | - 53.054,43 | - % 1120 |
| - Instalazio elektrikoa | - 77.670,41 | - 77.670,41 | - 0,00 | - % 0 |
| - Argiteria instalatzea | - 81.391,38 | - 85.974,92 | - 4.583,54 | - % 6 |
| - Iturgintza | - 22.021,41 | - 22.021,41 | - 0,00 | - % 0 |
| - Arazketa eta bultzada instalazioak | - 117.823,55 | - 123.016,18 | - 5.192,63 | - % 4 |
| - Klimatizazio- eta aireztatze-instalazioak | - 282.785,59 | - 331.151,69 | - 48.366,10 | - % 17 |
| - Eguzki instalazio termikoa | - 108.672,42 |  | - -108.672,42 | - % -100 |
| - Gas instalazioa | - 19.100,00 | - 19.100,00 | - 0,00 | - % 0 |
| - Megafonia | - 11.217,72 | - 11.217,72 | - 0,00 | - % 0 |
| - Igerilekuetako ekipamendua | - 11.581,22 | - 11.990,02 | - 408,80 | - % 4 |
| - Zentroko ekipamendua | - 53.548,23 | - 54.019,58 | - 471,35 | - % 1 |
| - Aldageletako ekipamendua | - 55.547,50 | - 55.547,50 | - 0,00 | - % 0 |
| - Suteetarako babesa | - 17.649,76 | - 29.678,50 | - 12.028,74 | - % 68 |
| - Kalitatearen kontrola | - 5.826,50 | - 6.414,50 | - 588,00 | - % 10 |
| - Segurtasuna eta osasuna | - 18.200,00 | - 18.200,00 | - 0,00 | - % 0 |
| - Exekuzio materiala, guztira | - 2.991.455,99 | - 4.002.850,20 | - 1.011.394,21 | - % 34 |
| - Kontzeptu berriak |  | - 382.774,36 | - 382.774,36 |  |
| - Exekuzio materiala, guztira | - 2.991.455,99 | - 4.385.624,56 | - 1.394.168,57 | - % 46 |

Kontzeptu berrien barruan ondokoak sartzen dira:

| - Kontzeptu berriak | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Eraikina lursailean integratzea | - 36.109,06 |
| - Obra gehigarriak | - 120.810,96 |
| - Transformazio elektrikorako zentroa | - 124.813,60 |
| - Prezioen berrikuspena | - 101.040,74 |
| - Kontzeptu berriak, guztira | - 382.774,36 |

Prezio berrikuspenari dagokionez, baldintza-orrien laugarren klausulak berrikuspenerako formula zehatza ezartzen du. Prezioen berrikuspena 16. ziurtagiritik 19. eta azken ziurtagirira bitartekoei aplikatu zitzaien. Kasuko ziurtagirietan zenbatespena ageri da, baina zenbateko hori ez da dokumentuen bidez eta teknikoki justifikatzen, esleipen-hartzailearen eta udalaren arteko akordio bat aipatzen bada ere. Ezin izan da egiaztatu kontzeptu horren zenbatespena, Ganbera honek informazio dokumentala espresuki eskatu duen arren.

- Laburbilduz, gastu guztiak eta BEZa kontuan hartuta, obraren ziurtapenak, guztira, ondoko koadroan ageri dira:

|  | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Obraren exekuzio materiala | - 4.385.624,56 |
| - Gastu orokorrak eta mozkin industriala (% 15) | - 657.843,68 |
| - Zenbateko materiala | - 5.043.468,24 |
| - Jaitsiera % 8,69 | - (438.277,39) |
| - Exekuzioa, guztira, jaitsieraren ondoren | - 4.605.190,85 |
| - BEZa, % 16 | - 736.830,54 |
| - Amaierako ziurtapena, guztira | - 5.342.021,39 |

Ondoko koadroan ageri da obren amaierako kostuaren eta proiektuan eta esleipenean aurreikusitakoaren arteko alderaketa:

| - Obrak | - Zenbatekoa | - Proiektuaren gaineko aldea, ehunekotan | - Esleipenaren gaineko aldea, ehunekotan |
| --- | --- | --- | --- |
| - Proiektuaren zenbatekoa | - 3.990.602,29 | - 100 | - 109 |
| - Esleipenaren zenbatekoa | - 3.643.818,95 | - 91 | - 100 |
| - Azken ziurtapenaren zenbatekoa | - 5.342.021,39 | - 134 | - 146 |

Finean, obrak ehuneko 9ko jaitsierarekin esleitu ziren, baina azken zenbatekoa ehuneko 46 handiagoa izan zen.

Zehaztu beharrekoa da ezen, 2007ko amaiera aldera, eginiko obren prezioak esleitutako zenbatekoarena ehuneko 20 gainditzen zuela jada, hori izanik Nafarroako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 10/1998 Foru Legeak ezarritako gehieneko muga hasierako kontratua aldatzeko. Gure iritziz, une horretan beharrezkoa zen kontratua esleitzeko beste prozedura bat egitea.

Hona hemen esleitutako zenbatekoaren gaineko desbideratzeak:

| - Desbideratzeak | - % |
| --- | --- |
| - Proiektuaren aldaketak (neurketen areagotzea eta/edo obra unitate berriak) | - 34 |
| - Proiektuan aurreikusten ez ziren kapitulu berriak | - 9 |
| - Prezioak berrikustea | - 3 |
| - Guztira | - % 46 |

Bestalde, azken ziurtagiriarekin –19.a– batera doan txostenean obren zuzendariak aipatzen duenez, “zehazki, likidazioak igerileku estalien eta aldagelen obrei dagozkien kapitulu guztiak jasotzen ditu, San Adriango Udalak eta enpresen aldi baterako batasunak 2008ko urtarrilaren 11n hitzartutako “prezio itxiaren” proposamenari jarraikiz...” Ez dugu aipatu prezio itxiaren xehetasunen berri, Ganbera honek azalpenak eskatu baditu ere. Hala ere, Ganbera honek eskatu txostenaren arabera, obren zuzendaritzak honakoa dio: “2008ko urtarrilaren 15ean, Udaleko ordezkariek, esleipen-hartzaileak eta obren zuzendaritzak bilera bat egin zuten San Adriánen, eta bertan esleipen-hartzaileak onetsi egin zuen San Adriango Udalak eginiko proposamena; alegia, obrak 4.140.000 euroko prezio itxiaren trukean amaitzeari buruzkoa, beste aldaketa, prezio berri, berrikuspen eta neurketarik egin gabe. Hala, lanak 2008ko apirilean amaitu ziren.”

Ez dago jasota kontratuaren gainean egindako aldaketen izapidetzerik edo esleipen-hartzaileak gordailuan utzitako abalaren doikuntzarik. Horrez gain:

- Obrak egiteko epea. Azken ziurtagiria 2008ko abenduaren 29koa da, eta obren onarpen-akta 2009ko urtarrilaren 27an sinatu zen, inolako gorabeherarik jaso gabe.

Hala ere, azken ziurtagiri horrekin batera zihoan txostenean, obren zuzendariak bi zehaztapen edo iruzkin egin zituen:

a. 2008ko ekainaren 17an igerilekuen eta aldagelen harrera partziala egin zela, eta horiek 2008ko uztailaren 5ean inauguratu zirela. Horri dagokionez, foru erkidegoko kontratazioari buruzko araudiak ondokoa dio: “Harrera partziala egin ahalko da erabilera publikorako ematen ahal diren faseetan egin daitezkeen obra zatietan, kontratuan ezarritakoaren arabera”. Ez administrazio klausula partikularren orrian ez kontratuan ez dago inolako aurreikuspenik halako harrera partzial bat egiteko.

b. Obrak egiazki 2008ko urriaren 1ean amaitu zirela, arazketarako instalazioetako berrikusketak edo doikuntzak falta baitziren.

Aztertzen baditugu kontratuan aurreikusitako epea eta harrera-aktaren data, ondoko desbiderapena dagoela ikus dezakegu:

| Epeen zenbaketaren hasiera | 2006ko irailaren 28a |
| --- | --- |
| Kontratuaren araberako amaiera data teorikoa | 2007ko ekainaren 28a |
| Harrera-aktaren data | 2009ko urtarrilaren 27a |
| Denbora aldetiko desbideratzea | 19 hilabete |

Alderaketa egiten bada obren zuzendariak obrak egiazki amaitu ziren egun gisa emandakoarekin, desbideratzea ondokoa da:

| Epeen zenbaketaren hasiera | 2006ko irailaren 28a |
| --- | --- |
| Kontratuaren araberako amaiera data teorikoa | 2007ko ekainaren 28a |
| Egiazko amaiera data, harrera-aktan jasotakoaren arabera | 2008ko urriaren 1a |
| Denbora aldetiko desbideratzea | 15 hilabete |

Ez dago jasota inolako txostenik denbora aldetiko desbideratze hori justifikatu, hari buruzko erantzukizunik zehatu eta, kasua bada, baldintza-orrian berandutzeagatik ezarritako zehapenak ezartzen dituenik. Hala ere, ondoriozta daiteke pilotajearen gaiak gertaturiko desbideratzearen zati bat baldintzatu duela neurri batean; kontratuaren betetzearen gainerako berandutzeaz, obren zuzendaritzak emandako txostenak ondokoa dio: “Atzerapena faktore hauen ondorio izan da:

- Neurri batean, udalak hasierako proiektuan eta aldatutako dokumentuetan behin eta berriro eginiko aldaketak, zeinek, agerikoa denez, obren antolamenduari eta materialen horniketari buruzko arazoak sor baititzakete.

- Neurri batean, esleipen-hartzaileak obrak antolatzerakoan izandako arazoengatik.

- Neurri batean, lurzatia urbanizatzeko obren atzerapena dela-eta sorturiko arazoengatik, horien ondorioz neurri ezohikoak hartu behar izan baitira eta lanak atzeratu behar izan baitira; izan ere, lurzatian ez zeuden eskuragarri beharrezkoak ziren zerbitzuak (bereziki, energia elektrikoaren, gasaren eta uraren horniketari dagokionez).”

VI.6. Kiroldegiaren eraikuntzari buruzko beste gastu batzuk

Atal honetan aztertuko ditugu arestian aipatu obren kontratutik kanpo kudeatzen diren kiroldegiaren eraikuntzari buruzko gastuak.

Hala, ondoko gastuak egozten zaizkio kiroldegiari (zenbatekoak BEZa barne):

| - Bestelako gastuak | - Zenbatekoa |
| --- | --- |
| - Tenis eta padel pistak | - 121.961,38 |
| - Kanpoko urbanizazioa | - 258.118,93 |
| - Harmailak | - 18.949,75 |
| - Askotarikoak (iragarkiak, erregistroak, eta abar) | - 35.169,89 |
| - Bestelako gastuak, guztira | - 434.199,95 |

- Tenis eta padel pistei dagozkien gastuak bat datoz kirol instalazioak kontzeptu horiengatik handitzeko gastuekin; horretarako, udalak Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza bat jaso zuen, 52.554,5 eurokoa, padel pista finantzatzeko. Hona hemen gastu horien xehakapena (BEZa barne):

| - Pistak | - Ekitaldia | - Zenbatekoa |
| --- | --- | --- |
| - Padel pistak eraikitzea | - 2008 | - 67.882,25 |
| - Tenis pistak eraikitzea | - 2008 | - 43.980,09 |
| - Proiektua eta obra-zuzendaritza | - 2008 | - 10.099,04 |
| - Pistak, guztira |  | - 121.961,38 |

- Pisten kasuan, haien izaerari obra-kontratuak dagozkio, eta, haien zenbatekoa dela-eta, prozedura negoziatuaren bidez izapidetu beharko lirateke, Europar Batasunean publizitatea izan gabe. Ez da administrazio-espedienterik izapidetu, eta idazkariak eta kontu-hartzaileak ez dute prozeduran parte hartu. Hala ere, hiru eskaintza eskatu dira bederen, barne izaerarekin, lehia printzipioa errespetatze aldera, eta gehienetan eskaintza merkeenaren irizpidea hartu da kontuan.

- Hona hemen kanpoko urbanizazioari dagozkion gastuen xehakapena (BEZa barne):

| - Kontzeptua | - Ekitaldia | - Zenbatekoa |
| --- | --- | --- |
| - Lorategia eta ureztatze automatikoa | - 2008 | - 146.731,71 |
| - Kanpoko hesiak | - 2008 | - 77.522,93 |
| - Udal-igerilekuetako hesiak | - 2008 | - 9.107,51 |
| - Sareta | - 2008 | - 3.369,08 |
| - Bizikleten guneko hormigoia | - 2008 | - 837,98 |
| - Banbu txinatarra | - 2008 | - 553,05 |
| - Obraren proiektua eta zuzendaritza | - 2008 | - 19.996,67 |
| - Kanpoko urbanizaziora, guztira |  | - 258.118,93 |

Kanpoko urbanizazioari dagokionez, esan behar da, lehenbizi, kiroldegiaren proiektua idatzi zuen lan-taldeak aurkeztu zuen exekuzio proiektua –1. separata– osatzen duten agirietako bat zela “Kanpoko obrak” izenekoa, urbanizazio, itxitura, lorategi eta ureztatze sareari buruzkoa eta 353.454,47 euro egiten zituena. Jasota dago, baita ere, kontzeptu horiei buruzko aurrekontu bat, 384.266,18 eurokoa eta 2008ko apirilaren 8ko data duena, zein aurkeztu baitzuen kiroldegia eraikitzeko ardura zuen enpresen aldi baterako batasuna osatzen zuten enpresetako batek.

“Lorategia eta ureztatze automatikoa” izeneko kontzeptuari dagokionez, kasuko espedientea ez da izapidetu 	Europar Batasunean publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez, eskaintzak eskatu izana jasota badago ere. Kanpoko hesien kasuan, ez dago jasota eskaintzak eskatu izana.

- Harmailen eraikuntza dela-eta, faktura bat ageri da, 18.949,74 eurokoa. Zenbait eskaintza eskatu ziren, eta proposamen merkeena aukeratu zen.

- Laburbilduz, “Eraikuntzari buruzko beste gastu batzuk” izeneko kontzeptuaren barruan ez da izapidetu ezinbestekoa zen kontratazio-espedientea honako zenbatekoei dagokienez:

| - Bestelako gastuak, guztira | - 434.199,95 |
| --- | --- |
| - Espedienterik gabeko enkarguak, guztira | - 355.066,72 |
| - Espedienterik gabeko jarduketak, guztira | - % 82 |

Kontratazio-espedienterik gabe izapidetu diren gastu horiei buruzko faktura guztien gaineko ohartarazpenak egin ditu udaleko kontu-hartzailetzak.

- Bestalde, nolabaiteko koordinazio falta antzematen da obren zuzendaritzaren eta kanpoko urbanizazioaren zuzendaritzaren artean kiroldegia azpiegitura orokorrekin lotzeko unean, udal idazkariak gai horri buruzko ohartarazpenak egin bazituen ere.

VI.7. Kiroldegiaren ekipamendua

Kiroldegiaren ekipamenduaren kostuak, guztira, 308.431,67 euro egin ditu (BEZa barne), eta kontzeptu horretan sartzen dira gimnasioa, sarbide-kontrola, altzariak, komunetako osagarriak, segurtasun kamerak, eta abar.

Horien kudeaketa egiteko, material desberdinak erosi zaizkie hornitzaile desberdinei.

Erosketa horien zati handi bat egin da kontratazio publikoari buruzko foru araudian ezarritako kontratazio-prozedura jarraitu gabe, eta udaleko idazkariari eta kontu-hartzaileari ez zaie partaidetzarik eman prozesu horretan.  Hala ere, bidezkoa da aipatzea, eskaintzak bederen eskatu zaizkiela hornitzaile desberdinei, oro har.

Ekipamenduaren kostu osoaren eta kontratazio-espedienterik formalizatu gabe izapidetu den zatiaren arteko erlazioa ondokoa da:

| - Ekipamenduaren kostua, guztira | - 308.431,67 |
| --- | --- |
| - Kontratazio-espedienterik formalizatu gabe izapidetutakoa, guztira | - 217.981,63 |
| - Izapidetu gabeko portzentajea | - % 71 |

Kontratazio-espedienterik gabe izapidetu diren ekipamendu-faktura guztien gaineko ohartarazpenak egin ditu udaleko kontu-hartzailetzak.

VI.8. Kiroldegiaren eraikuntzaren finantzaketa

VI.5. atalean aipatu denez, Osoko Bilkurak finantzaketa plan bat onetsi zuen espresuki obretarako. Plan hori berezko baliabideetan eta diru-laguntzetan oinarritzen zen. Planaren eta hark obren kostu osoarekin –BEZa kenduta– duen erlazioaren jarraipenetik ondorioztatzen da obren kostuak ehuneko 30 egiten duela gora, aurreikusitako finantzaketa ehuneko 30 murrizten den bitartean. Horrenbestez, soilik obrak direla-eta 2,3 milioiko finantzaketa-defizita sortu da.

Kiroldegia eraikitzeko gastuak bere osotasunean aztertuta (BEZa kenduta), ondoko koadroan ageri dira gastu horien finantzaketa-iturriak:

| - Kostuak | - Kontzeptua | - Zenbatekoa - (BEZa kenduta) |
| --- | --- | --- |
|  | - Proiektua idaztea, guztira | - 136.434,14 |
|  | - Obren zuzendaritza, guztira | - 91.867,42 |
|  | - Obren ziurtagiriak, guztira | - 4.605.190,85 |
|  | - Beste batzuk, guztira | - 36.216,60 |
|  | - Tenis eta padel pistak, guztira | - 105.139,12 |
|  | - Kanpoko urbanizazioa, guztira | - 222.516,32 |
|  | - Harmailak, guztira | - 16.335,99 |
|  | - Ekipamendua, guztira | - 265.889,37 |
|  | - Kiroldegia, guztira | - 5.479.589,81 |
|  | - Desjabetzeengatiko kalte-ordainak (1. kokalekua) | - 1.209.309,04 |
|  | - Kostua, guztira | - 6.688.898,85 |
| - Finantzaketa-iturriak | - Lurzatien salmenta | - 1.746.654,40 |
|  | - Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza igerilekuetarako | - 880.000,00 |
|  | - Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza padel pistetarako | - 52.554,54 |
|  | - Diru-sarrera atxikiak, guztira | - 2.679.208,94 |
| - Finantza-egoera | - Finantzaketa-defizita | - 4.009.689,91 |
| - Zorpetzearen bidez eta bestelako aurrekontu-baliabideen bidez finantzaturiko zenbatekoak |  | - 2.946.867,92 |
| - Finantzatu gabe dauden zenbatekoak |  | - 1.062.821,99 |

Laburbilduz, San Adriango kiroldegiak 6,7 milioi euroko kostua izan du, BEZa kenduta.

Kostu hori 2,7 milioiko baliabide atxikien bidez finantzatu da, eta 4 milioiko finantzaketa-beharrizana sortu du.

Beharrizan horiek osatze aldera, udalak 2,2 milioi inguruko mailegua3 hartu du, eta gainerako aurrekontu-baliabideen bidez finantzatu da. Finantzatu gabe dago lehen kokalekuari dagozkion desjabetzeei buruzko ordainketa.

Udalari zegozkion hirigintzako aprobetxamenduen ehuneko 10a gauzatu zeneko hiru lurzatien enkante publiko bidezko salmenta4 honako egoeran dago:

- Lurzatietako bat enkanteko lizitazio-prezioan saldu zen, 1,7 milioiren truke.

- Lurzatietako beste baten hasierako prezioa 0,5 milioikoa izan zen, baina enkantea hutsik geratu zen, lizitatzailerik ez baitzen agertu.

- Beste lurzatia 0,7 milioi euroan baloratu zen eta haren gainean hitzarmen bat sinatu zen planeamendua aldatzeko. 2005eko urrian, Osoko Bilkurak hasiera batean onetsi zuen aldaketa, eta gaur egun prozedura geldirik dago.

VI.9. Kiroldegiaren kudeaketa

Udalak bi txosten ditu kiroldegiaren bideragarritasun ekonomikoari buruz:

a. Txostenetako bat obrak lizitatzean egin zen, 2006an, eta Nafarroako Gobernuari kirol instalazioei buruzko diru-laguntza eskatzeko igorri beharreko dokumentazioaren oinarri gisa erabili zen.

b. Bigarrena 2007an egin zen, eta bertan, merkatuko ikerketak egiten dituen enpresa batek eginiko eskaeraren azterketa batetik abiatuta, instalazioen kudeaketarako plan bat prestatu zen, egoera desberdinei zegozkien aurreikuspen ekonomikoak –ezkorra, normala eta baikorra– eta ustiapen-emaitzei buruzko hipotesiak jasotzen zituena. Edonola ere, kalkuluen abiapuntua da gutxienez 2.000 bazkide lortu behar direla instalazioen kudeaketa ekonomikoa bermatu ahal izateko.

Aipatu instalazioak zerbitzu-kontzesioa aplikatuta kudeatzen dira, errentamendu bidez. Kontratua 2008ko ekainean esleitu zen, eta ezarri zen errentariak urteko kanon finko bat ordainduko zuela –3.000 euro gehi BEZa–; era berean, aurreikusi zen ezen, kudeaketaren emaitzak positiboak izanez gero, irabazia proportzionalki banatuko zela udalaren eta errentariaren artean, zenbatekoaren arabera ezarritako ehunekoak aplikatuta.

Txosten hau idatzi den egunean, kudeaketaren emaitzak defizitarioak izaten ari dira, funtsean, aurreikusitakoak baino bazkide gutxiago lortu direlako; hala, eskuratu dugun informazioaren arabera, ondoko koadroan azaltzen da instalazio hauetako bazkide kopuruaren bilakaera eta haien jatorri geografikoa:

|  | - 2008ko abendua | - 2009ko iraila | - 2010eko abuztua |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bazkide kopurua | - 1.604 | - 1.447 | - 1.218 |
| - San Adriango abonatuen ehunekoa | - % 91 | - % 88 | - % 84 |
| - San Adriangoak ez diren abonatuen ehunekoa | - % 9 | - % 12 | - % 16 |

Ikus daitekeenez, ekitaldi batean ere ez da lortu kudeaketa planean aurreikusitako gutxieneko abonatu kopurua –2.000–; gainera, herrikoak diren abonatuen kopurua ere etengabe ari da murrizten.

Egoera hori finantzaketa zailtasun garrantzitsuak eragiten ari zaizkio instalazioen errentariari, halako moduz non enpresa hori adierazten ari baita kontratua desegiteko eskatuko duela.

2010ean, kontu-hartzailetzak erreparo txosten ez-etentzailea eman zuen, eta bertan azaldu zuen ez zegoela ados udalaren eta enpresa esleipen-hartzailearen arteko kontratua ez betetzearekin. Hala, alkateak eta enpresa esleipen-hartzaileak izandako bileretan adosturiko zenbait gai aipatzen ditu:

- Udalak ez dio fakturatu esleipen-hartzaileari kontsumitutako uraren gastua.

- Udal brigada da berdegunearen zaintzaz arduratzen dena.

- Esleipen-hartzaileak ez dio ordaindu udalari 2009. urteari zegokion kanon finkoa.

- Errentariak ez du arrisku anitzeko aseguru polizarik kontratatu instalazioen eta ekipamenduen gainean. Udala bere instalazioen gainean aseguru berri bat kontratatzeari buruz egiten ari den azterketetan kiroldegia ere kontuan hartu da.

2010eko azaroaren 30ean, alkateak ebazpen bat eman zuen, zeinaren bidez errentariari eskatu baitzitzaion kontratutik eratorritako aurreko betebeharrak bete zitzan, eta, era berean, agindu baitzen kontabilitatean kontuan har zitezen San Adriango Udalaren aldeko eskubideak, bidezkoa izanez gero.

Txosten honen arduradun den auditore Ignacio Cabeza del Salvador jaunak proposatuta egin da lan hau, araudi indardunak ezarritako tramiteak bete ondoren.

- Iruñean, 2010eko abenduaren 27an

- Lehendakaria: Helio Robleda Cabezas

San Adriango Udaleko alkateak behin-behineko txostenari aurkezturiko alegazioak

2010eko abenduaren 10ean, alkate honek jaso du San Adriango  Udaleko kiroldegiari buruz egindako behin-behineko fiskalizazio txostenaren kopia bat. Txosten hori Nafarroako Comptos Ganberako lehendakariak 2010eko abenduaren 9an emandako ebazpenaren bidez onetsi zen.

Behin-behineko txostena onesteko ebazpenak zazpi egun naturaleko epea ematen du, txostena jasotzen denetik hasita, alegazioak aurkezteko, betiere txostenean ageri diren ondorio eta iritzien gaineko erreferentzia argia eta zuzena egiten badute.

Hori dela-eta, honen bidez aurkezten ditut, garaiz eta forman, aipatu behin-behineko txostenari dagozkion alegazioak:

Lehena.- Lehenbiziko helburuari buruzkoa. San Adriango Udalaren kiroldegi berria kontratatzeko eta eraikitzeko prozedurari aplikatzekoa zaion legeriaren betetze-maila egiaztatzea.

1. Oro har, ondoriozta dezakegu behin eta berriro urratu dela San Adriango kiroldegia osatzen duten elementu desberdinei aplikatzekoa zaien kontratazioari buruzko araudia.

a. Proiektua idazteko eta zuzendaritza fakultatiborako laguntza-kontratuaren esleipena –2000ko abendutik 2002ko apirilera–.

Alkate honek ez zuen parte hartu proiektua idazteko eta zuzendaritza fakultatiborako laguntza-kontratuaren esleipen-prozeduran, 2007ko ekainaren 16an hartu baitzuen karguaren jabetza.

Kiroldegiaren eraikuntzaren inguruan sortu diren arazo gehienak lehenbiziko kontratazio horren ondorioz sortu dira; izan ere, aipatu laguntza-kontratazioaren ondorioz udalari emandako aholkularitza teknikoa oso urria izan zen –alegazio hauen xede den behin-behineko txostenean bertan aipatzen denez–. Hona hemen proiektuaren idazketaren eta zuzendaritza fakultatiboaren ardura zuen lan-talde teknikoak emandako laguntza tekniko okerraren adibide batzuk:

1. Igerileku estaliak eta aldagelak eraikitzeko obren proiektuari dagokionez, zeina aurkeztu baitzen onetsia izateko eta bertan aurreikusten ziren obrak kontratatzeko:

– baldintza asko ezarri zitzaizkion, ezinbestekoak ziren osasun arloko (igerileku kolektiboak) eta suteei buruzko aldeko txostenak eman ahal izateko.

– Ez zuen jasotzen azterketa geoteknikoa, zeina obren proiektuen eduki gisa aipatzen baita Nafarroako Administrazioen Kontratuei buruzko ekainaren 16ko 10/1998 Foru Legearen 51.1 1) artikuluan. Lege hori aplikatzekoa zaio bertan jasotako obren kontratazio-prozedurari, Kontratu Publikoei buruzko ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legearen lehen xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraikiz.

• Azterketa geoteknikoaren falta gainditzeko, lan-talde teknikoak azterketa bat egiteko enkargua egin zion ENTECSAri, udal honen kontura, hori desegokia izanda ere.

Proiektuaren ondorioz neurriz kanpoko pilotajea egin behar izan zen, eta horrek gastu handia ekarri zion udalari, eta obren kontratuaren kostua areagotu zuen, Arquinavarrak idatzitako proiektuan agertzen ez ziren unitate berriak gehitu behar izan baitziren.

2. Obra unitate berrien exekuzioa beste kontratazio baten bidez egin beharrekoa zen, aplikatzekoa zen araudiari jarraikiz, eta, hasteko, obren zuzendaritzak txosten tekniko bat igorri beharko ziokeen kontratazio organoari, hots, Osoko Bilkurari. Baina inoiz ez zen halakorik gertatu, eta, alkate honek karguaren jabetza hartu eta urtebete ingurura, kontu-hartzailetzak gehiegizko obrengatik aurkeztutako eragozpen oharra, jada exekutatuko unitate berriei buruzkoa.

Alkate honek karguaren jabetza hartzerakoan, ez zegoen kontu-hartzailerik San Adriango Udalean; hori dela eta, hura hautatzeko deialdia izapidetu behar izan zen, eta hautatutako izangaiak lanpostuaren jabetza hartu zuen 2008ko maiatzaren 12an.

Era berean, alkate karguaren jabetza hartu nuenean, exekutaturiko unitate berriek % 20 gainditzen zuten baimendutakoa, eta ez ziren modu independentean kontratatu.

3. Obren zuzendaritzaren laguntza teknikoa ez zen egokia izan prezio itxiaren hitzarmenari dagokionez: b. Kiroldegiaren eraikitze-lanak. Horri dagokionez, ondoko ohartarazpenak egin behar dira:

a) Obren zuzendariak aipatzen duen prezio itxiaren proposamena bere aholkularitzaren ondorioz egin zen, esleipen-hartzaileak obren kontratuaren esleipen-prezioa igotzeko egin zuen presioak zirela medio, eta, hain zuzen ere, alegazio hauekin batera aurkezten den alderaketa-taula obren zuzendaritzak egin zuen.

b) Igerileku zaharrek zituzten gabeziak konponezinak zirenez, ezinbestekoa zen igerileku berriak prest izatea udako denboraldia hasterako –izan ere, Nafarroako Gobernuaren Osasun Publikoko Institutuak ez zuen baimenik emanen igerileku zaharrak irekitzeko–; hori dela eta, gobernu-talde berriak konfiantza eman zion obren zuzendaritzari, eta horrek berak zuzendu zuen ustez prezio itxia hitzartu zen bilera.

Izan ere, bilera horri buruz eskura daitezkeen dokumentu bakarrak 2008ko urtarrilaren 15ekoak dira, eta obren zuzendaritzak prestatu eta aurkeztu zituen. Ondokoak dira:

– Aurrekontuaren laburpena, 2007ko abenduaren 20koa, zeinaren azken zatian agertzen baitira "QMARCIPLAN S.L.", jabetza gisa, eta "CONSTR. MACHO y RODRÍGUEZ, S.L.", esleipen-hartzaile gisa, eta horietako batek ere ez du zerikusirik San Adriango Udalarekin.

– Lau orrialdeko idatzia, ondoko izenburua duena: “Comparativa de contradictorios del proy. Modificado”

– "Reunión Ayuntamiento de San Adrian" izenburua duen idatzia.

Idatzi horietan jasotzen dira araudiaren eraginez areagotzen diren prezioak. Araudi hori betetzea aurreikusita egon behar zuen, eta, hala, Arquinavarrak idatzitako proiektuan jasota egon behar zuen, eta ez zen aintzat hartu behar obrak esleitutakoan; hori dela eta, proiektua idatzi duena da, hein handi batean, areagotze horien erantzulea.

c) Proiektua osatua egon izan balitz hasieratik, ez zen hainbesteko atzerapenik izanen ez obren exekuzioan, ez eta Arquinavarrarekin proiektua idazteko eta obren zuzendaritzarako sinaturiko kontratuan ere –haren iraupena 1998ko Kontratuei buruzko Foru Legean aurreikusitako lau urteetatik gorakoa izan zen–. Atzerapenik gabe, prezioen berrikuspena ez zen beharrezkoa izanen –kontratuan aurreikusitako formularekin, hori baita obren zuzendaritzak aplikatu behar zuena, prezio itxia aholkatu beharrean–, eta prezio osoa ez zen hainbeste igoko.

d) Arquinavarrako lan-taldeak ez dio atzerapenen justifikazioari eta prezioen igoerari buruzko inolako txosten teknikorik eman kontratazio-organoari –Udalaren Osoko Bilkura– obrak egiten ari ziren bitartean.

Bigarrena.- Bigarren helburuari buruzkoa. Arestian aipatu instalazio guztiek udalari ekarri dioten kostuaren arrazoizkotasuna egiaztatzea. Gomendatzen dugu bidezkoak diren neurriak har daitezela ordaintzeke dagoen desjabetzeen zorra ordaintzeko, eta interesdunekin batera bila daitezela bi aldeentzat egokiak diren ordainketa formulak.

Osoko Bilkurak, 2010eko abenduaren 1ean, erabaki zuen hasiera batean onestea Udal honetako 2011rako aurrekontu orokorra, eta gastuen aurrekontuko kontusail batean –“Lursailak (desjabetzeak)” izeneko 432060008 kontusaila– 400.000 euro sartu dira hasiera batean igerilekuen kokaleku gisa aurreikusi ziren lursailen desjabetzeetatik eratorritako zorrari aurre egiteko.

Aurreikusi denez, urtero ahal den kopurua jarriko da aurrekontu orokorrean, zor hori ahal den denbora laburrenean kitatze aldera.

San Adrianen, 2010eko abenduaren 16an

Carlos Monasterio Muro

Aurkeztutako alegazioei Comptos Ganberak emaniko erantzuna

San Adriango Udaleko alkateak behin-behineko txostenari aurkeztutako alegazioak jaso eta aztertuta, txostenean erantsi ditugu, uste baitugu ez diotela haren edukiari eragiten, eta txostena behin betikotzat jo dugu.

- Iruñean, 2010eko abenduaren 27an

- Lehendakaria: Helio Robleda Cabezas.